## Planejamento
ID | Work Item Type | State Change Date | Activated Date | Title | Assigned To | State | Tags | Start Date | Target Date | Effort
2417031 | Épico | 26/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | Automatização desdobramento metas de Faturamento ofertas de cestas | MURILO DE MELLO MARTINS | Developing | LE: On Track | 24/04/2026 00:00:00 | 08/05/2026 00:00:00
2449157 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Faturamento] Utilizar input manual para a definição das cestas que terão os desafios gerados a nível GEO | Juliano Boldrin De Mendonca | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2449220 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Faturamento] Priorizar cesta por PDV | Juliano Boldrin De Mendonca | Waiting-Business-Review |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417033 | Épico | 16/06/2026 00:00:00 |  | Ajustar o número de PN Regular e PN Estabilidade com base nos resultados do piloto | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: Not Started | 16/06/2026 00:00:00 | 25/06/2026 00:00:00
2417035 | Épico | 26/04/2026 00:00:00 |  | Material PMO Canibalization | MURILO DE MELLO MARTINS | Done | LE: Done | 24/04/2026 00:00:00 | 28/04/2026 00:00:00
2428022 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | Análises sobre o pilar de canibalização | Viviane Alves De Lima | Canceled |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2417710 | Action | 07/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [PMO Canibalização] Realizar análises e documentação | Viviane Alves De Lima | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2417036 | Épico | 06/04/2026 00:00:00 |  | Material PMO Volume Uplift | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: Done | 05/04/2026 00:00:00 | 20/04/2026 00:00:00
2417511 | Analysis Activity | 06/04/2026 00:00:00 | 05/04/2026 00:00:00 | Análises para o PMO de Volume | Gabriel Dias Resende | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417038 | Épico | 09/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | IMC - Permitir a possibilidade de mais de uma campanha por PDV e a criação das coleções separadas | MURILO DE MELLO MARTINS | Done | LE: Done | 05/04/2026 00:00:00 | 20/04/2026 00:00:00
2417923 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Migração Inputs] Migrar input de IMCs para o BrewDat | Erika Cristina Santos De Assis | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417938 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Migração IMC] Implementação da lógica de criação de IMCs no BrewDat | Erika Cristina Santos De Assis | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2449962 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Migração IMC] Ajuste na Unified para consumir os novos paths de IMC | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2418019 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [IMC] Implementar lógica para geração de collections separadas | Ismael Dorn Bloemer | Canceled |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417039 | Épico | 07/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | IMC - Adequar o fluxo de IMC a estratégia da Copa do Mundo - 5 marcas foco, não excluir iniciatvas comercias da coleção (Score 5, + RGB, Channel Strategy), faturamento e top N do B2O (N a definir) | MURILO DE MELLO MARTINS | Developing | LE: Done | 04/04/2026 00:00:00 | 27/04/2026 00:00:00
2449954 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | Ajustar fluxo de IMC para estratégia da Copa do Mundo | Ismael Dorn Bloemer | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2418131 | Analysis Activity | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [IMC] Discovery para adequar o fluxo de IMC a estratégia da Copa do Mundo | Ismael Dorn Bloemer | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417040 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | IMC - Teste e produtização do novo modelo de IMC com arvore de decisão para ativações (link do paper no card) | MURILO DE MELLO MARTINS | Canceled | LE: Deprioritized | 05/04/2026 00:00:00 | 20/04/2026 00:00:00
2417042 | Épico | 01/06/2026 00:00:00 |  | Melhorias no racional de GMV Marketplace | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: Not Started | 01/06/2026 00:00:00 | 16/06/2026 00:00:00
2417044 | Épico | 07/05/2026 00:00:00 | 10/05/2026 00:00:00 | Variar o percentual de uplift das metas do PIN e do BBlack de acordo com o engajamento do PDV e o market share | MURILO DE MELLO MARTINS | Developing | LE: On Track | 29/04/2026 00:00:00 | 24/05/2026 00:00:00
2366170 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 30/03/2026 00:00:00 | [PIN] - Discovery da variação da meta de acordo com o marketshare da rede e o engajamento no programa | Juliano Boldrin De Mendonca | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2441717 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 13/04/2026 00:00:00 | [PIN] Inversão no fluxo para geração de metas a nível de rede e desdobramento a nível PDV | Juliano Boldrin De Mendonca | Waiting-Production | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2441718 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [PIN] Implementar regras de uplift variável por share e engajamento | Juliano Boldrin De Mendonca | Waiting-Development | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2.5
2488084 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [PIN] Calcular métricas de engajamento e share por rede | Juliano Boldrin De Mendonca | Waiting-Business-Review | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2488105 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [PIN] Analisar métricas de share e engajamento e definir regras de uplift variável | Juliano Boldrin De Mendonca | Developing | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2417046 | Épico | 01/06/2026 00:00:00 |  | Geração automática da coleção dos PDVs score 5 | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: On Track | 01/06/2026 00:00:00 | 16/06/2026 00:00:00
2417047 | Épico | 08/04/2026 00:00:00 |  | Desacoplar inputs de score 5 da unified, criar uma tabela intermediária nos moldes do faturamento para receber e consolidar os inputs/algoritimos | MURILO DE MELLO MARTINS | Done | LE: Done | 05/04/2026 00:00:00 | 20/04/2026 00:00:00
2418040 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Score 5] Criar input de SKU/PDV do Score 5 no BrewDat | Ismael Dorn Bloemer | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1.5
2418053 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Score 5] Unificar recomendações do score 5 | Ismael Dorn Bloemer | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2450019 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Score 5] Reapontar Unificar recomendações do score 5 | Ismael Dorn Bloemer | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417049 | Épico | 14/04/2026 00:00:00 | 07/05/2026 00:00:00 | Ordenação dinâmica da PN de acordo com o PDV | MURILO DE MELLO MARTINS | Developing | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 20/04/2026 00:00:00
2466396 | Business Story | 08/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Ordenação PN] Operacionalizar o piloto de reordenação da PN baseado no histórico do PDV | Gabriel Dias Resende | Waiting-Development |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 5
2490598 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Ordenação PN] Construção das métricas para o piloto de reordenação da PN baseado no histórico do PDV | Gabriel Dias Resende | Waiting-Business-Review |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2490657 | Business Story | 08/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Ordenação PN] Criar racional do score de priorização para o piloto de reordenação da PN | Gabriel Dias Resende | Developing |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 5
2481519 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | [Ordenação PN] Discovery do racional atual e piloto de reordenação da PN | Gabriel Dias Resende | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4.5
2417820 | Épico | 01/05/2026 00:00:00 | 07/05/2026 00:00:00 | Produtizar o Brand Cannibalization do NAB | Viviane Alves De Lima | Developing | LE: On Track | 27/04/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:00:00
2391832 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 17/03/2026 00:00:00 | [Canibalização NAB] Produtizar Inferência da canibalização de NAB via inferência causal | Viviane Alves De Lima | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2391838 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 17/03/2026 00:00:00 | [Canibalização NAB] extrapolação do ON TRADE canibalização de NAB | Viviane Alves De Lima | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2417742 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Canibalização NAB] Produtização de Features na brew | Viviane Alves De Lima | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2476717 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 27/04/2026 00:00:00 | [Canibalização NAB] Reapontar leitura na GR para o novo path | Viviane Alves De Lima | Waiting-Development | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2482030 | Action | 06/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | Documentação Canibalização NAB | Viviane Alves De Lima | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1.5
2418555 | Épico | 05/05/2026 00:00:00 |  | Reordenação das tarefas subidas via input manual de acordo com a preferência de compra. | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: On Track | 04/05/2026 00:00:00 | 12/05/2026 00:00:00
2487258 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [General Rank] Reordenar as tarefas subidas via input manual de acordo com a preferência de compra | Viviane Alves De Lima | Waiting-Business-Review |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2418556 | Épico | 17/06/2026 00:00:00 |  | Produtizar task de indisponibilidade SKUs do P.I de MKTP da plataforma seu.Zé do DTC. (Task já produtizada para ABI no task_pool 01_02_06). | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: Not Started | 17/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00
2418557 | Épico | 16/04/2026 00:00:00 |  | Adicionar Meta de Cerveja Zero no BBLACK | MURILO DE MELLO MARTINS | Done | LE: Done | 14/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00
2449268 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [BBlack] Incluir categoria de Cerveja Zero | Juliano Boldrin De Mendonca | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2418558 | Épico | 17/06/2026 00:00:00 |  | Produtizar racional do cálculo das pontuações do score 5 | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: On Track | 17/06/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00
2449379 | Épico | 14/06/2026 00:00:00 |  | Descomissionar o produto Volume Uplift | Erika Cristina Santos De Assis | New | LE: On Track | 19/05/2026 00:00:00 | 28/06/2026 00:00:00
2450241 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Migração BEER VolUplift] Migração Inputs Manuais para notebook Elegibilidade | Erika Cristina Santos De Assis | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2450252 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Migração BEER VolUplift] Migração Inputs Manuais para notebook Recommendations Granularities | Erika Cristina Santos De Assis | Waiting-Development |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2450254 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Migração BEER VolUplift] Migração Inputs Manuais para notebook Validation | Ismael Dorn Bloemer | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2450257 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Migração NAB VolUplift] Migração Inputs Manuais para notebook NAB VolUplift Validation | Ismael Dorn Bloemer | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2450262 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração NAB VolUplift] Migração Validation | Erika Cristina Santos De Assis | Refinement-Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2450266 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração MATCH VolUplift] Criação Match VolUplift Final | Erika Cristina Santos De Assis | New |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2450271 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração MATCH VolUplift] Migração Validation | Erika Cristina Santos De Assis | New |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2450272 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração NAB VolUplift] Criação Nab VolUplift Final | Erika Cristina Santos De Assis | New |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2478046 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Eligibility Criterias | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2478086 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Capture Opportunity | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2478093 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Scores | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2478100 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Recommendations Granularities | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2478110 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Reapontamentos após finalização da migração (category balance e prioritization) | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2478146 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Recommendations Quantities | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2478211 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Migração Validation | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2478220 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Criação Volume Uplift Final | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2478246 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Criação fluxo de entrypoint execution | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2478268 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração Completa VolUplift] Processar migração histórica | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2478275 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração Completa VolUplift] Reapontar os paths para o BrewDat e comunicar times | Erika Cristina Santos De Assis | New | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2416260 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Migração Volume Uplift] Desenho da migração de volume uplift | Erika Cristina Santos De Assis | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2453806 | Analysis Activity | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Migração Volume Uplift] Finalizar plano de migração de volume uplift | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2478186 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Migração BEER VolUplift] Estudar viabilidade de mudar sazonal do volume pela sazonal de faturamento | Juliano Boldrin De Mendonca | In-Refinement | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2449388 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Descomissionar o produto Coverage Validity | Ismael Dorn Bloemer | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2449390 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Descomissionar o produto Super Stable SKUs | Ismael Dorn Bloemer | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2449391 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Descomissionar o produto Competition Buyers | Ismael Dorn Bloemer | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2449392 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Descomissionar o produto Stock Coverage Prediction | Ismael Dorn Bloemer | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2465999 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Score de Portfólio (Recomendações prioritárias a nível PDV) | Ismael Dorn Bloemer | New | LE: Deprioritized | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2466147 | Épico | 08/04/2026 00:00:00 |  | Inclusão dos dados de marcas concorrentes provenientes de ferramentas bees para alimentar os algoritmos de portfolio. | Viviane Alves De Lima | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2487261 | Analysis Activity | 08/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Discovery] Estudar como incluir dados de marcas concorrentes provenientes de ferramentas bees para alimentar os algoritmos de portfolio | Viviane Alves De Lima | Waiting-Development |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 5
2466163 | Épico | 06/04/2026 00:00:00 | 29/04/2026 00:00:00 | +RGB (Ajustes finais e produtização) | MURILO DE MELLO MARTINS | Developing | LE: Not Started | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2295875 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 | [+RGB] Inclusão dos desafios em uma coleção para o consumo do time de rewards. | Ismael Dorn Bloemer | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2466239 | Épico | 05/04/2026 00:00:00 |  | Automatização para definir a base de PDVs que recebem oferta de cesta e não volume uplift | Gabriel Dias Resende | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2466259 | Épico | 07/04/2026 00:00:00 |  | Otimizar o General Rank para priorizar SKUs de inovação nos PDVs e segmentos com maior potencial de lançamento. | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2487259 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 |  | [Discovery] Analisar como otimizar a General Rank para priorizar SKUs de inovação | Viviane Alves De Lima | In-Refinement |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2466301 | Épico | 30/04/2026 00:00:00 |  | Unificação dos Racionais de geração de metas do PIN e do BBLACK | MURILO DE MELLO MARTINS | New | LE: On Track | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00
2437200 | Demanda | 08/04/2026 00:00:00 |  | Ajuste nas metas de faturamento do Score 5 do RJ | Erika Cristina Santos De Assis | New
2427538 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 07/04/2026 00:00:00 | [SCORE 5] Ajuste nas metas de faturamento do RJ | Erika Cristina Santos De Assis | Done | DE; Interferência | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2449310 | Demanda | 13/04/2026 00:00:00 |  | Débitos Técnicos | MURILO DE MELLO MARTINS | New
2224230 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Marketplace] - Incluir trigger de input manual no modelo de suppliers | Ismael Dorn Bloemer | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2415386 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | [Scanntech Metrics] Reapontamento para novo dataset | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Débito Técnico | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1.5
2441662 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | Subir inputs marketplace BrewDat e ajustar Marketplace Sponsored Slots | Erika Cristina Santos De Assis | Done | DE; Não Planejado | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2441663 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | Ajustar vulnerabilidade em repositórios MLP | Juliano Boldrin De Mendonca | Done | Débito Técnico | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2449914 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 |  | [Migração] Reapontar o Input de Pilots pro BrewDat | Erika Cristina Santos De Assis | Refinement-Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2470353 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 00:00:00 | Manutenção de pilotos de Volume + Faturamento | Gabriel Dias Resende | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2484064 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Score 5] Ajustar ativações de SKU/PDV convencionais renomeadas para Score 5 | Erika Cristina Santos De Assis | Developing | Débito Técnico | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1.5
2489291 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | Especificar policy/config na DAG dos fatores sazonais | Erika Cristina Santos De Assis | Waiting-Production |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2441661 | Bug | 06/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | Ajuste execução marketplace_suppliers_propensity | Erika Cristina Santos De Assis | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2474691 | Bug | 06/04/2026 00:00:00 | 26/04/2026 00:00:00 | Reexecução Daily Recommendations | Erika Cristina Santos De Assis | Done | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 0.5
2475166 | Bug | 06/04/2026 00:00:00 | 26/04/2026 00:00:00 | Fix IMC Recommendations | Erika Cristina Santos De Assis | Done | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 0.5
2488121 | Bug | 06/04/2026 00:00:00 | 03/05/2026 00:00:00 | Ajuste Daily Recommendations - ZeDeliveryRecommendations | Erika Cristina Santos De Assis | Done | DE | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1.1
2506225 | Bug | 06/04/2026 00:00:00 | 10/05/2026 00:00:00 | Ajuste CZ_CZ_CoverageStabilization | Erika Cristina Santos De Assis | Waiting-Production |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 0.25
2449311 | Demanda | 13/04/2026 00:00:00 |  | Documentações/Análises | MURILO DE MELLO MARTINS | New
2416240 | Action | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | Preparar material de padrão de validação | Erika Cristina Santos De Assis | Waiting-Development | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2418388 | Action | 06/04/2026 00:00:00 | 31/03/2026 00:00:00 | Documentação racional de ativações de faturamento | Juliano Boldrin De Mendonca | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2449335 | Demanda | 13/04/2026 00:00:00 |  | Investigar casos de PDVs do Score 5 sem ativações | Erika Cristina Santos De Assis | New
2440294 | Analysis Activity | 06/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | Analise PDVs Score5 | Ismael Dorn Bloemer | Done | Interferência | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2454738 | Demanda | 14/04/2026 00:00:00 |  | Criar fluxo automático que atualiza a base de Value Creation | Juliano Boldrin De Mendonca | New
2488376 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Value Creation] Criar fluxo automático que atualiza PDVs da base de Value Creation | Juliano Boldrin De Mendonca | Waiting-Development |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2453898 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Value Creation] Criar fluxo automático que remove PDVs do score 5 da base de Value Creation | Juliano Boldrin De Mendonca | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2454763 | Demanda | 14/04/2026 00:00:00 |  | Criar ativações para novo grupo Score 5 Vitrine | Erika Cristina Santos De Assis | New
2449975 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | [Score 5 Vitrine] Ajustar fluxos do score 5 para incluir esse novo grupo | Ismael Dorn Bloemer | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 1
2454772 | Demanda | 14/04/2026 00:00:00 |  | Ajustar guardrails nas ativações de faturamento do Score 5 | Erika Cristina Santos De Assis | New
2450139 | Business Story | 08/04/2026 00:00:00 | 22/04/2026 00:00:00 | [Score 5] Ajustar guardrails nas ativações de faturamento do Score 5 | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Mudança de Escopo; Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 5
2454775 | Demanda | 14/04/2026 00:00:00 |  | Ajustar ativações de MATCH TT | Erika Cristina Santos De Assis | New
2450157 | Business Story | 07/04/2026 00:00:00 | 14/04/2026 00:00:00 | Ajustar ativações de MATCH TT | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Mudança de Escopo; Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4.2
2456480 | Demanda | 15/04/2026 00:00:00 |  | Desenvolver uma tabela pra persistir as métricas de avaliação da preferência de compra (aka affinity model) para o BMI | Erika Cristina Santos De Assis | New
2418329 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 | 15/04/2026 00:00:00 | [BMI] Padronização, persistência das métricas de Affinity Model para o Bees | Erika Cristina Santos De Assis | Done | Mudança de Escopo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2490890 | Technical Story | 07/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [Portfolio Model] Adaptar o envio das ativações de portfolio model para a V2 do BEES Sync | Erika Cristina Santos De Assis | Developing |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 4
2492141 | Technical Story | 06/04/2026 00:00:00 | 05/05/2026 00:00:00 | [BMI] Envio das métricas de Affinity Model para o Bees | Erika Cristina Santos De Assis | Waiting-Production | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2466111 | Demanda | 21/04/2026 00:00:00 |  | Ajustar base de Marketplace para excluir PDVs do Score 5 do slot das Sponsored Tasks | Ismael Dorn Bloemer | New
2462436 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 21/04/2026 00:00:00 | [Marketplace ¦ Sponsored Tasks] Ajustar base de propensity para excluir Score 5 | Gabriel Dias Resende | Done | Virada | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2471673 | Demanda | 23/04/2026 00:00:00 |  | Investigação e Ajuste da quatidade de ativações de Volume Uplift | Gabriel Dias Resende | New
2474386 | Analysis Activity | 06/04/2026 00:00:00 | 26/04/2026 00:00:00 | [Volume Uplift] Investigação da queda nas ativações em 202604 | Gabriel Dias Resende | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 2
2476881 | Analysis Activity | 07/04/2026 00:00:00 | 27/04/2026 00:00:00 | [Volume Uplift] Investigação da queda na conversão nos últimos meses | Gabriel Dias Resende | Done |  | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 3
2471753 | Demanda | 10/05/2026 00:00:00 |  | Inclusão do status "Atualizada" na orders | Ismael Dorn Bloemer | Canceled
2490922 | Demanda | 04/05/2026 00:00:00 |  | Produtizar teste de percentual de uplift variando por share e poc size | Juliano Boldrin De Mendonca | New
2486614 | Business Story | 06/04/2026 00:00:00 | 04/05/2026 00:00:00 | [Volume Uplift] Produtizar teste de percentual de uplift variando por share e poc size | Viviane Alves De Lima | Done | Transbordo | 05/04/2026 00:00:00 | 12/04/2026 00:00:00 | 0.5